## Slide 1
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ КРУПНЫМИ
И МЕГАПРОЕКТАМИ
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИОРИТЕТАМИ В РЕАЛИЗАЦИИ
КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ
Александр Кутузов, PME Приглашенный эксперт по управлению мегапроектами компании PM Excellence

## Slide 2
Карта сервисов

## Slide 3
Более
90+%
крупных и мегапроектов
– проблемы со сроками
Проблемы крупных проектов
*Оценка экспертов PM Excellence на российском рынке 2016 -2022
50+%
длительность увеличивается
на 50 +%
20+%
длительность увеличивается
в 2 и более раз
При этом стоимость одногщ дня задержки
10+ - 100+ млн рублей

## Slide 4
Вильфредо Парето
1848-1923
“80% всех богатств Италии принадлежат
20% людей”
Джозеф Джуран
1904 – 2008
Принцип в честь Паретто: “небольшая доля причин, вкладываемых средств или прилагаемых усилий, отвечает за большую долю результатов”
Правило
20/80
Правило Паретто2
4% усилий дают 64% результата
«20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата»
История вопроса

## Slide 5
План
Факт
Прогноз
Приоритизация
Где будем
На что обратить внимание
Текущие отклонения
Прогнозные отклонения
P
P
F
F
Где сейчас
Plan
Fact
Forecast
Priority
Принцип эффективного мониторинга проекта - PFFP

## Slide 6
BIG PICTURE
КАРТИНА
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
Инструменты интеграции

## Slide 7
Длительность цепочки с наибольшим отрицательным резервом (– 147 дней) обусловлена выполнением работ по…
Резерв (- 112 дней) обусловлен
текущими темпами выполнения
цепочки по…
*В соответствии с обязательствами, взятыми на себя подрядными организациями
День отчета: 31.12.20…
Завершение СМР с учётом индивидуальных испытаний
Количество цепочек с отрицательным резервом: 66
Количество цепочек с отрицательным резервом: 48
Осталось дней до 31.03.2020*:
75
Осталось дней до 31.03.2020*:
91
25.08.2020 (-147) | 22.07.2020 (-112)
дн. Динамика изменения резерва 0 -50 -100 -120 -111 -110 -138 -128 -137 - -124 -151 -141-144 -144 137 -150-153 -150-147 -150 -161 -180 -192-200 -200 -241 -250 -300 -350 -400 21-24 мая 3-4 июня 24 июня-1 июля 5-15 июля 9 августа 27 августа-20 22 ноября сентября | дн. Динамика изменения резерва 0 -50 -100 -112 -131 -150 -200 -217 -224 -233 -221 -223 -227 -230 -254 -217 -217 -216 -250 -268 -278 -270 -261 -300 -275 -282 -274 -348 -350 -400 9-16 августа 2-4 сентября 10-12 23-26 11-17 октября 28 - 31 15-20 ноября сентября сентября октября
Проект 1
Проект 2
Топ-5 цепочек критического пути по Проектам…
Раскрутка критических путей

## Slide 8
2014-2016 – Технология ЦОРП
разработана компанией PM Exсellence;
2017 – Первое применение технологии ЦОРП на проекте «Разработка
центрального нефтяного блока
и Кургунского лицензионного участка Среднеботуобинского НГКМ» компании
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» позволило сократить срок более чем на 150 дней;
2021 - н.в - Технология ЦОРП успешно применяется на крупных и мегапроектах
АО «Дальтрансуголь» (СУЭК), «Росатом», «Русская платина» и т.д.
*Центр Оперативного Реагирования и Прогнозирования
Технология ЦОРП*. История вопроса

## Slide 9
КЕЙС:
СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ КРУПНОГО ПРОЕКТА«РАЗРАБОТКА 2Й ОЧЕРЕДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕФТЯНОГО БЛОКА
И КУРГУНСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО
УЧАСТКА СРЕДНЕБОТУОБИНСКОГО
НГКМ»
РОСНЕФТЬ
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

## Slide 10
01.09.2017
РИСК ОТСТАВАНИЯ >200 ДНЕЙ
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КП:
Параллельное проектирование
Сложная логистика (зимник, навигация)
Нехватка квалифицированных подрядчиков
Сезонность работ
Длительный процесс закупки МТР
Нехватка управленческих и технических кадров
Погодные риски
Сжатые сроки
МПК
КСМ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ:
Аналитика, мониторинг, анализ
Интеграция ЦОРП
Приоритизация
25.03.2018
Проблемы и пути их решения

## Slide 11
СОКРАЩЕНО ОТСТАВАНИЕ НА 153 ДНЯ
-31
день
Сокращение
сроков поставок
-69
дней
27.10.2017
01.09.2017
-53
дня
Оптимизация КСМ
Приоритизация
МПК
КСМ
Аналитика
ЦОРП
25.03.2018
Логистика
Эффект от PMC-подряда

## Slide 12
Chart: 
| 42767 | 42772 | 42776 | 42779 | 42782 | 42787 | 42788 | 42793 | 42794 | 42800 | 42804 | 42807 | 42810 | 42814 | 42815 | 42818 | 42821 | 42828 | 42835 | 42842 | 42849 | 42857 | 42865 | 42870 | 42877 | 42884 | 42887 | 42891 | 42899 | 42905 | 42908 | 42912 | 42919 | 42926
Отклонение об базового плана, дней | -204 | -187 | -178.2075 | -198.675 | -157 | -161.1533 | -134.4713 | -134.4713 | -120.5056 | -120 | -119 | -60 | -61 | -70 | -61 | -36 | -61 | -40 | -134 | -134 | -148 | -148 | -148 | -136 | -142 | -122 | -49 | -168 | -64 | -131 | -34 | -34 | -34 | -37
Аналитика и мониторинг сроков

## Slide 13: 27.10.2017 ЗАЖЖЁН ФАКЕЛ МПК ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ СРЕДНЕБОТУОБИНКОГО НГКМ
ИВАН
СМИРНОВ
Партнер компании “PM Excellence”
АЛЕКСАНДР КУТУЗОВ
Приглашенный эксперт по управлению мегапроектами компании “PM Excellence”
НИКОЛАЙ СЮТКИН
Генеральный
Директор «ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА»

## Slide 14
КЕЙС:
ИНСТРУМЕНТЫ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ КРУПНОГО ПРОЕКТА
АЭС “ХАНХИКИВИ” (ФИНЛЯНДИЯ).
СТАДИЯ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

## Slide 15
1
Директивный срок CLA | 26.11.2021
Осталось календарных дней до CLA | 57
2
День расчёта: 30.09.2021
Резерв CLA (в рабочих днях) | 0
Резерв CLA после выравнивания ресурсов (в рабочих днях) | 0
Изменение резерва до и после выравнивания ресурсов обусловлено решениями, принятыми на регулярных совещаниях ЦОРП.
Топ цепочек критического пути
Chart: Динамика резерва работы "CLA" (в рабочих днях)
| 44434 | 44438 | 44439 | 44440 | 44441 | 44442 | 44445 | 44446 | 44447 | 44448 | 44449 | 44453 | 44455 | 44456 | 44459 | 44462 | 44466 | 44469 | 44474
Резерв до выравнивания ресурсов | -380 | -187 | -150 | -126 | -110 | -84 | -65 | -76 | -32 | -32 | -30 | -19
Резерв после выравнивания ресурсов | -194
Резерв до выравнивания ресурсов | -380 | -187 | -150 | -126 | -110 | -84 | -65 | -76 | -32 | -32 | -30 | -19 | -41 | -13 | -18 | -12 | -12 | -4 | 0
Резерв после выравнивания ресурсов | -194 | -24 | -19 | 0
Результаты ЦОРП в проекте АСУ ТП АЭС «Ханхикиви-1»

## Slide 17
Предпосылки
Богатый практический опыт команды PM Excellence
Большая потребность проектов в практическом руководстве по УП (Делай раз, делай два)
Уход PMBOK 7 от практичной процессной модели к излишне широкому толкованию областей управления проектами
Принципы создания PM Guide
«Больше можно, меньше нельзя» Минимально необходимые, но обязательные процессы(12) взаимосвязи(?) артефактов(?) (Посчитать из актуальной версии стандарта сколько всего)
Открытость. Стандарт может быть использован без разрешения, но со ссылкой на PM Excellence
Отражение практики PM Excellence. Копирование существующих стандартов и/или создание уникальных подходов не является самоцелью создания стандарта. Все положения стандарта являются отражением практики PM Excellence
Принятие де-факто из-за практической ценности. мы стремимся к тому, чтобы рынок принял стандарт к использованию исходя из его практической ценности, а не юридического статуса. Поэтому у нас нет цели принятия стандарта на официальном уровне в государственных структурах
Независимость стандарта. Целью стандарта не является ни создание чего-то нового, ни копирование, ни опровержение существующих стандартов
Отправная точка в создании дерева стандартов. подлежит дальнейшему развитию через выпуск новых версий
v. 1.0 от 06.12.2022
https://pmexcellence.com/pm-guide/