## Slide 1
14 апреля 2023
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТАМИ В РЕАЛИЗАЦИИ
КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ.
Стратегическая сессия
Экосистема работы с партнерами
ПАО «Газпром нефть»
Александр Кутузов, PME

## Slide 2: КАРТА СЕРВИСОВ

## Slide 3
Мегапроект в России (4+ выполненных критериев)
>₽100 млрд бюджет
>3 лет длительность
>100 человек в проектной команде
>100k работ (операций в КСМ)
>1 млн человеко-дней
Влияние на >100k человек
Состоит из нескольких связанных автономных проектов
>₽50 млн
Стоимость дня задержки
Стратегическая сессия
Экосистема работы с партнерами ПАО «Газпром нефть»

## Slide 4: Проект – Мегапроект - Программа- Портфель
Проекты
(1-5 года)
Программа
(3-30 лет)
Проект 1
Проект 2
Проект 3
Проект 4
…
Комплекс проектов
ОЦЕНКА
ВЫБОР
РЕАЛИЗАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Портфель
(5-50 ЛЕТ)
Программа
Программа
Программа
Проект
Проект
Предпроект (оценка, выбор) + Мегапроект (Определение, реализация) + Эксплуатация = Программа
Продукт
Комплексный Продукт
Выгода
Стратегические преимущества
PMGUIDE
PMGATE
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Предпроект
Мегапроект
Рук-ль портфеля
Рук-ль программы
Рук-ль Мегапроекта
….
Рук-ли проектов
заказчик
заказчик
заказчик
(3-10 лет)
Горизонт планирования
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Дивергентное мышление
Конвергентное мышление

## Slide 5
Предпосылки
Богатый практический опыт команды PM Excellence
Большая потребность проектов в практическом руководстве по УП (Делай раз, делай два)
Уход PMBOK 7 от практичной процессной модели к излишне широкому толкованию областей управления проектами
Принципы создания PM Guide
«Больше можно, меньше нельзя» Минимально необходимые, но обязательные процессы
Открытость. Стандарт может быть использован без разрешения, но со ссылкой на PM Excellence
Отражение практики PM Excellence. Копирование существующих стандартов и/или создание уникальных подходов не является самоцелью создания стандарта. Все положения стандарта являются отражением практики PM Excellence
Принятие де-факто из-за практической ценности. мы стремимся к тому, чтобы стандарт был принят к использованию исходя из его практической ценности, а не юридического статуса. Поэтому у нас нет цели принятия стандарта на официальном уровне в государственных структурах.
Отправная точка в создании дерева стандартов. подлежит дальнейшему развитию через выпуск новых версий
v. 1.0 от 06.12.2022
https://pmexcellence.com/pm-guide/
Стандарт управления проектом PMGUIDE 2022

## Slide 6
Более
90+%
крупных и мегапроектов
– проблемы со сроками
Проблемы со сроками в крупных проектах
*Оценка экспертов PM Excellence на российском рынке 2016 -2022
50+%
длительность увеличивается
на 50 +%
20+%
длительность увеличивается
в 2 и более раз
При этом стоимость одного дня задержки
10+ - 100+ млн рублей

## Slide 7: Инструменты управления приоритеами и сроками

## Slide 8
Вильфредо Парето
1848-1923
“80% всех богатств Италии принадлежат 20% людей”
Джозеф Джуран
1904 – 2008
Принцип в честь Паретто: “небольшая доля причин, вкладываемых средств или прилагаемых усилий, отвечает за большую долю результатов”
Правило
20/80
Правило Паретто2
4% усилий дают 64% результата
«20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата»
Акцент на приоритетах .История вопроса

## Slide 9
Инструменты управления приоритетами
Интеграция
Big picture
Принцип
PFFP
ЦОРП
Содержание
МПК
Сроки/деньги
картинка со стр 13
Раскрутка критических путей
Риски/ проблемы
Диаграмма вкусностей
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
КОМАНДА
УПРАВЛЕНИЯ КП
ЦОРП
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКОР
ДИРЕКТОР
КРУПНОГО ПРОЕКТА
ЗГД

## Slide 10: BIG Picture Сводная картина реализации проекта

## Slide 11
BIG PICTURE
картина
реализации
проекта
Инструменты интеграции

## Slide 12: Принцип контроля PFFP

## Slide 13: Принцип эффективного мониторинга проекта - PFFP
План
Факт
Прогноз
Приоритезация
Где будем
На что обратить внимание
Текущие отклонения
Прогнозные отклонения
P
P
F
F
Где сейчас
Plan
Fact
Forecast
Priority

## Slide 14: КСМ. Календарно-сетевая модель.

## Slide 15
Расписание (График) проекта
Информация
о проекте
(ИСР, ресурсы,
длительности,
взаимозависимости
операций, фактическое исполнение)
Метод
Разработки и оптимизации расписания (например, Метод критического пути)
Инструмент разработки расписания (MS Project, ORACLE Primavera)
Календарно-сетевая модель (КСМ)
*Слайд из курса «Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK® Guide 6th Edition (2017). Базовый курс»
КСМ- календарно сетевая модель*
КСМ позволяет моделировать проект
График – “фото” КСМ на момент времени
* Термин КСМ был введен в проекте РОСПАН в 2011 году специалистами компании PM Expert
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА КСМ:
ЧЕСТНЫЕ - сроки, связи ресурсы стоимости
Отсутствие “гвоздей” – фиксированных сроков выполнения работ, которые не определены внешними условиями.
Полнота сети - отсутствие “висяков” – работ без последователей
Корректные технологические связи
Корректный расчет крит. пути и резервов
Корректное отражение факта
Достаточная декомпозиция работ
…..
Notes: Корректная календарно-сетевая модель (КСМ) позволяет прогнозировать результат и проводить моделирование «что/если».

## Slide 16
Честный и рисованный график
1
2
3
4
Директивные КТ
(устанавливаются сверху)
4
1.
3.1
3.
4.1
5.
4.
5.1
2.
4.2
50 Д
100 Д
150 Д
200 Д
250 Д
2.1
1
2
3
Задача предполагаемого критического пути
Задача реального критического пути
Предполагаемый
критический путь:
150 Д
Реальный критический путь:
235 Д
2
3
1
4
Задача честного графика
Задача рисованного графика
Честный график показывает не только реальные сроки, но и реальную критику
Критический путь
в честном графике увеличился на 85 Д
6.
16
Реальный критический путь проходит через другие задачи

## Slide 17
КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ – множество работ проекта у которых любое изменение длительности любой из работ приводит к изменению длительности всего проекта.
В любом проекте всегда существуют задачи на критическом пути, даже если в проекте нет КСМ
Критический путь определяется составом, связями и длительностью работ, а не технологической важностью компонентов проекта;
По ходу проекта критический путь может меняться;
Критический путь не всегда равен самой длинной цепочке работ от старта до финиша;
Для любой задачи могут быть вычислены свободные и полные резервы, которые определяют приоритеты выполнения работ по мере возрастания резерва
Критический путь
КОНТРОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ
– основной инструмент контроля сроков проекта.

## Slide 18: Внимание на РЕЗЕРВЫ, а не на отклонения!
Ключевой принцип управления сроками проекта
При выходе за Deadline общий временной резерв становится отрицательным
Deadline
Опоздали на 5 дней, Резерв +6 дней – Не Критично
Опережаем на 1 день, Резерв -2 дня – Критично !!!

## Slide 19: Раскрутка критических путей

## Slide 20
Добавление ресурсов
Контроль и мониторинг
Быстрый проход
Самая длинная цепочка
Фокус на критических путях с минимальным резервам
Базовый
план
Определение критических путей
(по резервам)
- 15 дней
- 10 дней
+ 5 дней
Базовый
план
Текущий
план
- 15 дней отставания
Резерв
старт
РЕЗУЛЬТАТ
Сокращение сроков проекта
- 5 дней
- 10 дней
+ 5 дней
Базовый план
Текущий план
- 10 дней отставания
результат
Резерв
Актуализация графика
Раскрутка критического пути

## Slide 21: Раскрутка критических путей
Длительность цепочки с наибольшим отрицательным резервом (– 147 дней) обусловлена выполнением работ по…
Резерв (- 112 дней) обусловлен текущими темпами выполнения цепочки по…
*В соответствии с обязательствами, взятыми на себя подрядными организациями
День отчета: 31.12.20…
Завершение СМР с учётом индивидуальных испытаний
Количество цепочек с отрицательным резервом: 66
Количество цепочек с отрицательным резервом: 48
Осталось дней до 31.03.2020*:
75
Осталось дней до 31.03.2020*:
91
25.08.2020 (-147) | 22.07.2020 (-112)
дн. Динамика изменения резерва 0 -50 -100 -120 -111 -110 -138 -128 -137 - -124 -151 -141-144 -144 137 -150-153 -150-147 -150 -161 -180 -192-200 -200 -241 -250 -300 -350 -400 21-24 мая 3-4 июня 24 июня-1 июля 5-15 июля 9 августа 27 августа-20 22 ноября сентября | дн. Динамика изменения резерва 0 -50 -100 -112 -131 -150 -200 -217 -224 -233 -221 -223 -227 -230 -254 -217 -217 -216 -250 -268 -278 -270 -261 -300 -275 -282 -274 -348 -350 -400 9-16 августа 2-4 сентября 10-12 23-26 11-17 октября 28 - 31 15-20 ноября сентября сентября октября
Проект 1
Проект 2
Топ-5 цепочек критического пути по Проектам…
Инструменты интеграции

## Slide 22: ЦОРП Центр оперативного реагирования и прогнозирования

## Slide 23
Технология ЦОРП*. История вопроса
2014-2016 – Технология ЦОРП разработана компанией PM Exсellence;
2017 – Первое применение технологии ЦОРП на проекте «Разработка центрального нефтяного блока и кургунского лицензионного участка среднеботуобинского НГКМ» компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» позволило сократить срок более чем на 150 дней;
2019-н.в. – Технология успешно применяется на проектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ».
*Центр Оперативного Реагирования и Прогнозирования

## Slide 24
«Раскрутка» критического пути на основе
корректной КСМ
Независим от внутренних
и внешних исполнителей
Ежедневная работа по сокращению сроков
Инструментарий
Анализ КСМ, отчётов на предмет своевременного выявления критичных проблем, рисков, отклонений;
Приоритизация выявленных проблем, рисков и отклонений;
Выработка действий по приоритетным проблемам и рискам «Реестра приоритетных проблем и рисков»;
Поиск и выработка проектов решений по оптимизации сроков Крупного проекта через раскрутку крит пути
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Функции Центра Оперативного
Реагирования и Прогнозирования
Директор Крупного проекта
ЦОРП
  Команда проекта
Аналитическая отчетность
РППР -Реестр Приоритетных Проблем и Рисков
  Подрядчики
ЦОРП – инструмент управления проектом
  Функциональные подразделения (МТО, капстрой, логистика)

## Slide 25
КЕЙС:
СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ КРУПНОГО ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА 2й ОЧЕРЕДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕФТЯНОГО БЛОКА
И КУРГУНСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА СРЕДНЕБОТУОБИНСКОГО НГКМ»
РОСНЕФТЬ
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

## Slide 26
Не аффилирован
с подрядчиком
Отвечает за достижения
результата проекта
Планирует, контролирует, координирует исполнение работ подрядчика и клиента
PMC - Project Management Contractor

## Slide 27
Решает проблемы
нехватки кадров
и недостаточной профессиональной квалификации
Управляет проектом
в рамках полномочий,
делегированных
от клиента
Предоставляет клиенту
профессиональный сервис по управлению проектом
PMC - Project Management Contractor

## Slide 28
01.09.2017
РИСК ОТСТАВАНИЯ >200 ДНЕЙ
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КП:
Параллельное
проектирование
Сложная логистика
(зимник, навигация)
Нехватка
квалифицированных подрядчиков
Сезонность работ
Длительный процесс закупки МТР
Нехватка управленческих и технических кадров
Погодные риски
Сжатые сроки
МПК
КСМ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ:
Аналитика, мониторинг, анализ
Интеграция ЦОРП
Приоритизация
25.03.2018
Проблемы и пути их решения

## Slide 29
СОКРАЩЕНО ОТСТАВАНИЕ НА 153 ДНЯ
-31
день
Сокращение
сроков поставок
-69
дней
27.10.2017
01.09.2017
-53
дня
Оптимизация КСМ
Приоритизация
Эффект от PMC-подряда
МПК
КСМ
Аналитика
ЦОРП
25.03.2018
Логистика

## Slide 30
Центр оперативного реагирования и прогнозирования
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
КОМАНДА
УПРАВЛЕНИЯ КП
ЦОРП
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР
КРУПНОГО ПРОЕКТА
ЗГД

## Slide 31
Основной Фокус
на приоритизацию – критический путь
(СРОЧНО)
и технологические
границы МПК (ВАЖНО)
Реестр приоритетных проблем и рисков |  |  |  |  |  |  |  | 
Критичные проблемы/риски (МПК не возможен без решениям проблемы, требуется начало исполнения мероприятий в течение недели) Важные проблемы/риски (требуется начало исполнения мероприятий в течение недели/2 недель, завершение в течение месяца) Прочие проблемы/риски (МПК возможен без решениям проблемы, начало решения исполнения мероприятий от недели до квартала) |  |  |  |  |  |  |  | 
Инд. | Статус исполнения мероприятия | Срочность начала исполнения мероприятия от даты внесения в РППР | Дата внесения мероприятия в РППР | ID | Описание проблемы / риска | Мероприятия | Ответственный | Срок выполнения
 | Требуется контроль | неделя | 22.06.17 | П70 | Существенный рост объемов по системам электрообогрева поставки Данай-Рус на ЦПС и ПСП | Направить претензию Данай-РУС по причине срыва сроков предоставления полного комплекта КД | Иванов Д.В. | 27.06.2017
 | Согласовано | неделя | 28.02.17 | П51 | Не разработана КД и не начато изготовление станции газового пожаротушения (поставщик - ОЗСК) | Обеспечить поставку станции газового пожаротушения на БПП (Усть-Кут) | Иванов Д.В. | 01.08.2017
 |  |  | 22.03.17 | П59 | Не согласована заявка, не утвержден НПП на закупку электрощитовой для ПСП | Обеспечить поставку электрощитовой на БПП (Усть-Кут) | Иванов Д.В. | 01.08.2017

## Slide 32: МПК как инструмент приоритизации
КОНЦЕНТРАЦИЯ УСИЛИЙ
НА ЗАДАЧАХ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ЗАПУСКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ СИСТЕМАТИЗИРОВАНА ПРИОРИТИЗАЦИЯ:
Зимнего и навигационного завозов.
В первую очередь — вывоз МТР, влияющих на запуск МПК
Завоз в межсезонье — вывоз только МТР для запуска МПК
СМР в рамках распределения ресурсов
подрядчика и выполнение работ МПК в больших объемах и ускоренном темпе,
ПНР — проведение пусконаладки
по объектам МПК в ускоренном режиме
1
2
3
4

## Slide 33: Управление сроками КП через полные резрвы
КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД
ФОКУС НА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПЛАНОВЫХ СРОКОВ
Фокус на резерв на критическом пути

## Slide 34: Аналитика проекта в части МТО
Полный резерв определяет приоритет позиции
Plan
Forecast
Priority

## Slide 35: Аналитика планирования и исполнения СМР проекта
Fact
Priority

## Slide 36: Приоритизация работ на основании резервов
Исходный перечень работ
Сортировка работ по группам критичности
Priority

## Slide 37
Аналитика и мониторинг сроков
Chart: 
| 42767 | 42772 | 42776 | 42779 | 42782 | 42787 | 42788 | 42793 | 42794 | 42800 | 42804 | 42807 | 42810 | 42814 | 42815 | 42818 | 42821 | 42828 | 42835 | 42842 | 42849 | 42857 | 42865 | 42870 | 42877 | 42884 | 42887 | 42891 | 42899 | 42905 | 42908 | 42912 | 42919 | 42926
Отклонение об базового плана, дней | -204 | -187 | -178.2075 | -198.675 | -157 | -161.1533 | -134.4713 | -134.4713 | -120.5056 | -120 | -119 | -60 | -61 | -70 | -61 | -36 | -61 | -40 | -134 | -134 | -148 | -148 | -148 | -136 | -142 | -122 | -49 | -168 | -64 | -131 | -34 | -34 | -34 | -37

## Slide 38
Анализ и прогнозирование

## Slide 39
Отчетность по реализации завоза

## Slide 40: 27.10.2017 Зажжён факел МПК второй очереди среднеботуобинкого НГКМ
ИВАН
СМИРНОВ
ДИРЕКТОР ПРАКТИКИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
«PM EXPERT»
АЛЕКСАНДР КУТУЗОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«PM EXPERT»
НИКОЛАЙ СЮТКИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР «ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА»

## Slide 41: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Александр Кутузов, PME Старший вице-президент
PM Excellence
Phone: +7 (925)–502–60-00
E-mail: a.kutuzov@pmce.ru
www.pmexcellence.com