## Slide 1
Руководство хочет знать реальные сроки по проекту ?
Независимый check-up даст ответ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ КРУПНЫМИ
И МЕГАПРОЕКТАМИ

## Slide 2
Что мы делаем ?
PM EXCELLENCE – PMC-ПОДРЯДЧИК, оказывающий сервисы управления крупными и мегапроектами (нефтегазовая, нефтехимическая, строительная, горнорудная промышленность, инфраструктура, энергетика, морские и речные порты, другие области, бюджеты 10-100+ млрд рублей).
"ЧЕРНЫЙ ЯЩИК"
«НУЖНЫ ЛЮДИ"
«ГОРЯТ СРОКИ"
Проблемы
заказчика
Нет прозрачной картины по проекту
Не хватает специалистов или компетенций
Проект идет с отставанием от плана
Независимая
Экспертиза проекта
Поддержка
Управления проекта
Обеспечение уверенности
В соблюдении сроков
PM Check-Up
PM Support
PM Assurance
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дадим ответы на вопросы:
Реальный статус исполнения
Прогноз и сценарии реализации
Какая нужна команда
Основные риски проекта
План ближайших действий
1-3
месяца
3-15
млн рублей
Отчет по результатам
независимой
экспертизы
ОПЫТ

## Slide 3
Сдвиг сроков Крупного проекта – принять нельзя отклонить…..
ЕСЛИ ПРИНЯТЬ СДВИГ СРОКОВ:
ЕСЛИ НЕ ПРИНЯТЬ СДВИГ СРОКОВ ВОВРЕМЯ:
Ущерб от 1 дня сдвига сроков - 100 млн. рублей, из-за:
Упущенной выгоды
Доп. проценты по кредитам
Дополнительный ущерб:
Штрафы за простои от подрядчиков
Бросовые затраты на компенсирующие мероприятия
Простои персонала для эксплуатации

## Slide 4
1
2
3
4
Директивные КТ
(устанавливаются сверху)
4
1.
3.1
3.
4.1
5.
4.
5.1
2.
4.2
50 Д
100 Д
150 Д
200 Д
250 Д
2.1
1
2
3
Задача предполагаемого критического пути
Задача реального критического пути
Предполагаемый
критический путь:
190 Д
Реальный критический путь:
275 Д
2
3
1
4
Задача честного графика
Задача рисованного графика
Честный график показывает не только реальные сроки, но и реальную критику
Критический путь
в честном графике увеличился на 85 Д
6.
Реальный критический путь проходит через другие задачи
Инструмент для своевременного выявления отклонений и принятия решений по сокращению отставаний
Для принятия обоснованных решений заказчику необходима календарно-сетевая модель (честный график)

## Slide 5
Пример критической цепочки и компенсирующих мероприятий
Запуск ГОК
Устройство дамбы пруда-накопителя
ПНР объектов водоподготовки
ПНР и запуск ТЭЦ
ПНР Обогатительной фабрики
Критическая цепочка
(пример)
Подрядчик 4
Подрядчик 3
Подрядчик 2
Подрядчик 1
Подача технологических сред (электричество, вода, тепло) для нужд ПНР по временным схемам
Примеры решений по оптимизации
Раскрутка критических цепочек честного графика позволяет выявить критические вопросы, влияющие на сроки проекта:
Далее по выявленным критичным вопросам прорабатываются возможные компенсирующие мероприятия
Приоритизация работ подрядчиков СМР
Ранняя контрактация подрядчика СМР (по стадии ПД)
Эффект компенсирующих мероприятий может быть обнулен при реализации параллельных рисков, поэтому для принятия решений о реализации нужно понимать наиболее вероятные сроки реализации проекта, с учетом всех рисков и неопределенностей.

## Slide 6
Использование количественного анализа рисков для обоснования компенсирующих мероприятий
Компенсирующие мероприятия по риску 1 (сдвиг сроков РТИ) окупятся:
с вероятностью не менее 50% при стоимости данных мероприятий не более 8.5 млрд. рублей
с вероятностью не менее 90% при стоимости данных мероприятий не более 1.16 млрд. рублей
Распределение вероятности сроков реализации проекта в целом
Наиболее критичные риски
Оценить с какой вероятностью окупятся компенсирующие мероприятия
Календарно-сетевая модель
Риски проекта, включая оценку вероятности
Компенсирующие мероприятия
Количественный
анализ рисков
(монте-карло)
Распределение вероятности сроков реализации проекта:
Оценка влияния компенсирующих мероприятий (по ключевому риску):
Выводы:
Вероятный диапазон отклонения сроков: от 1 до 12 месяцев
Наиболее вероятное отклонение сроков: 6 месяцев
Выводы: предлагаемые компенсирующие мероприятия
Окупятся с вероятностью 50% при стоимости до 8.5 млрд. руб.
Окупятся с вероятностью 90% при стоимости до 1.2 млрд. руб.

## Slide 7: Количество рабочего персонала в отчетном периоде Обогатительная фабрика (ОФ)
Chart: Чел-день
Общее фактическое количество людей растет, однако ФО по основным маркам не меняется
План по людям значительно отличается от факта
Факт КЖ
Факт КМ
Факт ВсП
Факт АР
Факт ТХ
Итого персонал СМГ
КЖ скользящим окном за 7 дней
КМ скользящим окном за 7 дней
АР+ТХ+ВсП скользящим окном за 7 дней
Итого персонал
Ibcon
План
Легенда:

## Slide 8: Выработка по КЖ и КМ из СМГ в отчетный период Обогатительная фабрика (ОФ)
Выработка рассчитана отношением накопительного объема к затраченным человеко-дням с 01.06 по 30.07 КЖ - м3 на чел в день / КМ - т на чел в день
Данные из СМГ за период от 01.06.22 по 30.07.22
Выработка «в моменте» может превышать плановую, однако на значительном ряду ниже плановой помаркам КЖ и КМ
Chart: Выработка по работам КМ накопительным итогом
Chart: Выработка по работам КМ со скользящим окном за 7 дней
Chart: Выработка по работам КЖ со скользящим окном за 7 дней
КМ План выполнения СМГ
КМ Факт выполнения СМГ
Выработка План скользящий
Выработка Факт скользящий
Chart: Выработка по работам КЖ накопительно
Легенда:
Легенда:

## Slide 9: Эффект «Цунами» при планировании работ (марка КЖ, Обогатительная фабрика)
Легенда:
Все ревизии КСМ взяты из L3
Факт из отчета СМГ от 30.09.22
С каждой новой ревизией КСМ, невыполненные объемы прошлого месяца переходят на будущий период без сдвига срока начала комплексных испытаний (07.23).
СМГ существенно не выполняются с первого дня
Объемы заложенные в текущей версии L3 существенно превышают фактическую выработку
Все 16 промежуточных вех графика реализации основных объектов строительства** кроме последней задерживаются от 20 до 160 дней.
Планирование в КСМ L3 не корректно

## Slide 10: СЦЕНАРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОФ
Приоритет Тепловой контур
24.10 Обезвоживание
31.10 Измельчение
15.10 Флотация
01.11 Фильтрация
17.12 КЗК
Легенда:
апр 22 | май 22 | июн 22 | июл22 | авг 22 | сен 22 | окт 22 | ноя 22 | дек 22 | янв 23 | фев 23 | мар 23 | апр 23 | май 23 | июн23 | июл23 | авг 23 | сен 23 | окт 23 | ноя 23 | дек 23 | янв 24 | фев 24 | мар24 | апр 24 | май24 | июн24 | июл 24
Зимний период 22-23 гг.
Зимний период 23-24 гг.
ЭМ (Кабель)
Сэндвич-панели
КЖ (Бетон)
КМ (Металл)
Кровля
ТХ (Оборудование)
КЖ (Бетон) прогноз
Прогноз по бетону
07.23
06.24
Экспертное моделирование
КЖ (Бетон)
01.08 -4.71x
15.08-5.84x
01.09 -8.68x
КМ(Металл)
01.08 -2.33x
15.08-2.73x
01.09 -3.74x
Точка невозврата пройдена
Требуемое усиление по персоналу Летний объем не выполнен на %:
КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
Срыв мобилизации
Аварии, НС из за скученности и параллельных работ
ОТО, материалы
Запуск в зимний период
01.24
?
МПК
Честная КСМ L3
Программа ПНР в зимний период
Мобилизация
Инспекция ОТО и материалов
ЦОРП с раскруткой критических цепочек
КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
Факт по КЖ (бетон)
апр-июн 22г.
Данные из КСМ L3 от 09.09.22
Срыв мобилизации
Аварии, НС из за скученности и параллельных работ
ОТО, материалы
Запуск в зимний период
9 926 м3
1 670т.
2 589 м3
?
15.12
19.11

## Slide 11: Ценность PMC – подряда
«Ошибаться можно, врать нельзя»
А.Р. Белоусов,
министр обороны РФ
Независимость
У крупного проекта всегда есть множество заинтересованных сторон. Внешний PMC подрядчик не аффилирован ни с одной стороной.
Профессионализм
Как правило, PMC – подрядчик обладает значительным опытом и квалификацией в управлении реализацией крупных проектов. У PM Excellence одна из самых профессиональных команд по управлению проектами в стране.
Окупаемость
Один день задержки запуска крупного проекта требует значительных финансовых затрат (сотни миллионов рублей). Сервис PMC многократно окупается.
“