## Slide 1
Александр Кутузов, PME Приглашенный эксперт по управлению
мегапроектами компании PM Excellence
PMGATE – стандарт управления программой реализации мегапроекта

## Slide 2
Карта сервисов

## Slide 3
Мегапроект в России (4+ выполненных критериев)
>₽100 млрд бюджет
>3 лет длительность
>100 человек в проектной команде
>100k работ (операций в КСМ)
>1 млн человеко-дней
Влияние на >100k человек
Состоит из нескольких связанных автономных проектов
>₽50 млн
Стоимость дня задержки

## Slide 4
Топ-10 проектов по стоимости
ВСМ «Евразия» (5,46 трлн)
ВСМ «Москва – Адлер» (4,6 трлн)
Ж/д «Нижний Бестях – Магадан» (3 трлн)
«Южный кластер» (ж/д и а/м дорога) (2,43 трлн)
Балтийский СПГ (2,4 трлн)
ВСМ «Москва – Екатеринбург» (2,31 трлн)
А/м «Юго-Западная хорда» (2,2 трлн)
Кара СПГ (2,03 трлн)
Газопроводы «Бованенково-Ухта» (1,89 трлн)
АЭС «Аккую» (Турция) (1,86 трлн)
Источник данных: https://investprojects.info
Анализ: аналитическая служба PM Excellence

## Slide 5
Всего в России реализуется 250+ проектов дороже 100 млрд рублей, реализуются дольше 3 лет. Общая стоимость 102+ трлн руб
Источник данных: https://investprojects.info
Анализ: аналитическая служба PM Excellence
Chart: Распределение по ФО
| СКФО | УФО | Зарубежье | СФО | ЮФО | ПФО | ЦФО | ДФО | СЗФО
% от количества | 0.02381 | 0.055556 | 0.059524 | 0.11508 | 0.11905 | 0.11905 | 0.15476 | 0.16667 | 0.18651
% от стоимости | 0.010887 | 0.078071 | 0.11262 | 0.08955 | 0.085505 | 0.089195 | 0.18612 | 0.1911 | 0.15695
Chart: Распределение по отраслям
| АПК | Инженерные сети | Деревообработка | Металлобработка | Машиностроение | Химическая промышленность | Энергетика | Девелопмент | Транспортная инфраструктура | Добыча и переработка
Доля в количестве | 0.0039683 | 0.0079365 | 0.015873 | 0.015873 | 0.059524 | 0.063492 | 0.095238 | 0.13889 | 0.28571 | 0.31349
Доля в стоимости | 0.0016307 | 0.004394 | 0.0053314 | 0.0050746 | 0.033101 | 0.031616 | 0.11961 | 0.080527 | 0.38676 | 0.33195

## Slide 6
Chart: Распределение по стоимости
| Более 1 трлн | 1 трлн -500 млрд | 500-300 млрд | 300-100 млрд
Доля в общей стоимости МП | 0.44789 | 0.16425 | 0.12845 | 0.2594
Доля в количестве МП | 0.095238 | 0.087302 | 0.14286 | 0.6746
Источник данных: https://investprojects.info
Анализ: аналитическая служба PM Excellence
2/3 мегапроектов в России дешевле 300 млрд, стоимость среднего МП – 400 млрд рублей
Chart: Распределение по стадиям
| Предпроектные проработки | Планирование | Проектирование | Подготовка к строительству | Строительство
Доля в количестве | 0.21032 | 0.095238 | 0.15079 | 0.043651 | 0.5
Доля в стоимости | 0.26398 | 0.10405 | 0.13333 | 0.034348 | 0.46429

## Slide 7
Более
90+%
Проблемы со сроками в крупных проектах
*Оценка экспертов PM Excellence на российском рынке 2016 -2022
50+%
длительность увеличивается
на 50 +%
20+%
длительность увеличивается
в 2 и более раз
При этом стоимость одного дня задержки
10+ - 100+ млн рублей
крупных и мега проектов
– проблемы со сроками

## Slide 8
Срывы сроков мегапроектов
Из них:
29% уже имеют отставания более чем на 1 год!
10% - более чем на 2 года!
Chart: Мегапроекты в России 300+ млрд рублей, на стадии строительства
| Уже имеется отставание! | Информации об отставании на данный момент нет
 | 0.47 | 0.53
Источник данных: https://investprojects.info
Анализ: аналитическая служба PM Excellence

## Slide 9: Проект – Мегапроект - Программа- Портфель
Комплексный Продукт
Проекты
(1-5 года)
Программа
(3-30 лет)
Проект 1
Проект 2
Проект 3
Проект 4
…
Мегапроект - комплекс проектов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВАРИАНТОВ
ВЫБОР
ВАРИАНТА
РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕГАПРОЕКТА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Портфель
(5-50 ЛЕТ)
Программа
Программа
Программа
Проект
Проект
Продукт
Выгода
Стратегические преимущества
PMGUIDE
PMGATE
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Предпроект
Мегапроект
Рук-ль портфеля
Рук-ль программы
Рук-ль Мегапроекта
….
Рук-ли проектов
(3-10 лет)
ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
инициирование программы,
определение вариантов,
выбор варианта
планирование и проектирование,
реализация мегапроекта
Предпроект
Мегапроект
+ Эксплуатация результатов = Программа
+

## Slide 10
Предпосылки
Богатый практический опыт команды PM Excellence
Большая потребность проектов в практическом руководстве по УП (Делай раз, делай два)
Уход PMBOK 7 от практичной процессной модели к излишне широкому толкованию областей управления проектами
Принципы создания PM Guide
«Больше можно, меньше нельзя» Минимально необходимые, но обязательные процессы
Открытость. Стандарт может быть использован без разрешения, но со ссылкой на PM Excellence
Отражение практики PM Excellence. Копирование существующих стандартов и/или создание уникальных подходов не является самоцелью создания стандарта. Все положения стандарта являются отражением практики PM Excellence
Принятие де-факто из-за практической ценности. Мы стремимся к тому, чтобы стандарт был принят к использованию исходя из его практической ценности, а не юридического статуса. Поэтому у нас нет цели принятия стандарта на официальном уровне в государственных структурах.
Отправная точка в создании дерева стандартов. подлежит дальнейшему развитию через выпуск новых версий
v. 1.0 от 06.10.2022
https://pmexcellence.com/pm-guide/
Стандарт управления проектом PMGUIDE 2022

## Slide 11
Уровень
программы
Изменение
плана выгод
Эскалирует
Проект 1
Изменение
в проекте
Руководитель программы
Руководитель
Мегапроекта
Руководители проектов
Уровень
мегапроекта
Уровень
проекта
Декомпозиция выгоды – мегапроект – проекты
Продукт
Комплексный результат
Полученная
выгода
Программа
Содержание
мегапроекта
Содержание проекта 1
Содержание проекта 2
Содержание проекта 3
Содержание проекта …
Балансировка ресурсов/
Изменение (сроки,
деньги, качество)
Изменение
плана выгод
Проект 2
Проект 3
Проект …
План выгод
Декомпозиция План выгод – содержание проектов
Управление изменениями Программа – комплексный проект – проект

## Slide 13
PMGATE 2023
Стандарт управления программой реализации мегапроекта
1. Получение выгод – основная цель Программы
2. Принцип ПФПП при мониторинге Программы
3. «Сквозной» принцип управления изменениями
4. Принцип компенсации отклонений
5. Принцип постоянного мониторинга рисков
6. Дивергентный и конвергентный подход к выбору
варианта реализации целей Программы
Принципы PM GATE
v. 1.0 от 20.09.2023г.
Концепция создания PM GATE
«Больше можно, меньше нельзя» Минимально необходимые, но обязательные процессы
Открытость. Стандарт может быть использован без разрешения, но со ссылкой на PM Excellence
Отражение практики PM Excellence. Копирование существующих стандартов и/или создание уникальных подходов не является самоцелью создания стандарта. Все положения стандарта являются отражением практики PM Excellence
Принятие де-факто из-за практической ценности. Мы стремимся к тому, чтобы стандарт был принят к использованию исходя из его практической ценности, а не юридического статуса. Поэтому у нас нет цели принятия стандарта на официальном уровне в государственных структурах.
Отправная точка в создании дерева стандартов. Подлежит дальнейшему развитию через выпуск новых версий
7. Последовательное уточнение
8. Возможность ступенчатого перехода на этап
9. Независимая экспертиза результатов этапа

## Slide 14
Кутузов
Александр
Василевская
Мария
Подольская
Татьяна
Баранов
Владимир
Бурцев
Николай
Викторова
Ольга
Выморозко
Юлия
Горфиняк
Богдан
Громов
Валерий
Жаткин
Александр
Заргарян
Арсен
Зинчук
Юрий
Иванов
Андрей
Кочетов
Александр
Лаврентьев
Павел
Никонов
Михаил
Нуржанов
Ерлан
Пикулев
Евгений
Полякова
Ольга
Родин
Андрей
Саттарова
Элина
Северов
Дмитрий
Смирнов
Иван
Свинарь
Андрей
Хомутинникова
Ксения
Чемисова
Анастасия
Черемисин
Роман
Шатурный
Александр
Авторы и эксперты

## Slide 15
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
https://t.me/megkutuzov
Здесь вы найдете:
Инструменты управлениями крупными
и мегапроектами, PM-хаки, аналитика, презентации, путевые заметки
и многое другое.
Александр
Кутузов, PME
Эксперт по управлению
крупными
и мегапроектами